|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района» (КОГОБУ СШ сУИОП пгт Ленинское)  612020:Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул.Гусарова, д.14, тел (883345)2-14-41, e-mail:shabschool@mail.ru | | | | № \_\_\_\_\_\_\_\_ | от | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | В Координационный совет  по вопросам развития инновационной инфраструктуры  в сфере образования  Кировской области |

**Отчет региональной инновационной площадки**

1. **Отчет за 2023 год**
2. Наименование организации Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района»
3. Наименование проекта (программы) Формирование читательской грамотности и речевой культуры обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
4. Сроки реализации проекта (программы) 2022-2024
5. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

|  |  |
| --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе) | Приказ №51/1 от 24.02.22 г. о создании рабочей группы по реализации деятельности региональной инновационной площадки на 2022-2024 годы в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское. |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) | <https://shkolaleninskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/> |

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 | Отдел Западного образовательного округа | Организационная поддержка окружных мероприятий |
| 2 | Районное управление образования администрации Шабалинского района | Организационная поддержка окружных мероприятий |

6. Отчет о реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| Составление Сборника информационно-методических материалов по проблеме формирования ЧГ | январь | Выполнено |
| Создание банка заданий по классам и по предметам для учащихся по формированию ЧГ | январь | Выполнено |
| Использование учителями-предметниками в работе по формированию ЧГ электронного банка заданий (РЭШ) | 2-3 раза в четверть в течение года | Выполнено |
| Мониторинг уровня сформированности читательской грамотности обучающихся. (метапредметные контрольные работы, ВПР) | март-апрель | Выполнено |
| Окружной Фестиваль учебных проектов обучающихся 1-11 классов «Исследователь XXIII» | март | Выполнено |
| **Окружное методическое объединение (ОМО)**  - подведение итогов деятельности школы в рамках РИП: открытые уроки, мастер-классы, выступление администрации школы с опытом работы. | март | Выполнено |
| **Окружная методическая онлайн-олимпиады для педагогов «Учись учить»** | сентябрь | Выполнено |
| Подготовка учащихся 9-х классов к защите индивидуальных проектов. Защита проектов | октябрь - ноябрь | Выполнено |
| Окружной Конкурс методических разработок или открытых уроков по теме «Формируем читательскую грамотность школьников» | ноябрь | Выполнено |
| Участие в окружном конкурсе проектов «Горизонты открытий». | декабрь | Готовится к выполнению |
| Описание лучших практик формирования читательской грамотности педагогов школы. | декабрь | Выполнено |
| Составление Сборника информационно-методических материалов по проблеме формирования ЧГ | январь | Выполнено |

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | Повышена теоретическая компетентность педагогов по вопросам ЧГ и РК, проведена подготовка к практической деятельности по формированию ЧГ обучающихся, осуществлен отбор заданий практико-ориентированного характера | Достигнут |
| 2 | Создается школьная система формирования читательской грамотности и речевой культуры обучающихся | Достигнут |
| 3. | Происходит включение педагогов в активную деятельность по внедрению наиболее эффективных технологий формирования ЧГ и РК. | Достигнут |

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение открытых мероприятий  (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) | | | | |
| Окружной конкурс методических разработок по развитию читательской грамотности обучающихся | до 21 апреля по 29 апреля 2023 г | Заочная | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское | Окружной |
| Окружной Фестиваль учебных проектов обучающихся 1-11 классов «Исследователь XXIII" |  | Очно | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское | Окружной |
| Окружная методическая онлайн-олимпиады для педагогов «Учись учить» | 25 сентября 2023 | онлайн | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское | Окружной |
| Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) | | | | |
| Выступление на вебинаре для образовательных организаций, которые продолжают работу в статусе региональной инновационной площадки (далее - РИП), но не завершают реализацию инновационного проекта в 2023 году. | 28 марта 2023 года | онлайн | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Областной |
| Окружное методическое мероприятие «Система формирования читательской грамотности и речевой культуры обучающихся» | 27.10.2023 года | Очно | КОГГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское | Областной |
| Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в  научно-методических и периодических изданиях | | | | |
| «Формирование навыков смыслового чтения на уроках информатики» | 17.03.2023 |  | На сайте infourok.ru | Всероссийский |
| «Возможности урока русского языка в формировании функциональной языковой грамотности в процесс изучения морфемики» | 07.02.2023 |  | infourok.ru | Всероссийский |
| Читательская грамотность как один из важнейших параметров готовности учащихся к адаптации в современном мире» | 18.10.2023 |  | infourok.ru | Всероссийский |

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – Шабалинского района: ШМОКУ СОШ с. Новотроицкое, ШМОКУ СОШ с. Черновское, ШМОКУ СОШ с. Высокорасенское, ШМОКУ СОШ п. Гостовский, ШМОКУ ООШ с. Архангельское, ШМОКУ ООО с. Соловецкое

Школы Западного образовательного округа

10. Издание продуктов инновационного деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | «Лучшие практики педагогов КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское по формированию речевой культуры обучающихся» | Сборник располагается в облачном хранилище. Материалы могут пополняться. Используется в работе педагогами школы, Шабалинского района и Западного образовательного округа  <https://disk.yandex.ru/d/OeE_BDY7QMNZxw> |

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| 1 | Включение педагогов в активную деятельность по внедрению наиболее эффективных технологий формирования ЧГ и РК. | Доработка сборника «Лучшие практики педагогов КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское по формированию речевой культуры обучающихся» | Май, 2024 |
| 2 | Обобщение и распространение положительного опыта педагогов по теме РИП | Создание электронного банка заданий по предметам и по классам по формированию ЧГ и РК обучающихся | Октябрь,2024 |
| 3 | Определение динамики развития профессиональной компетентности педагогов по проблеме формирования ЧГ и РК. Обобщение и распространение положительного опыта педагогов | Проведение и обработка диагностик.  Представление результатов деятельности РИП на окружном МО | Октябрь, 2024 |

*Примечание: к годовому отчету прилагаются документы (дипломы, сертификаты, копии публикаций и т.д.), подтверждающие результаты работы региональной инновационной площадки, либо ссылки на сайты, отражающие деятельность РИП*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации | подпись | Ф.И.О. |
| МП |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель РИП | подпись | Ф.И.О. |
| Руководитель организации-куратора | подпись | Ф.И.О. |
| МП |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_